## Slide 1
en grensesprengende kommune
Plan- og utviklingssjef Frans Eriksen
Planstrategien 2024-2027
Planoppgaver 2026

## Slide 4: Planstrategi 2024-2027
En plan for planleggingen
Vedtas i løpet av det første året av valgperioden
Tar stilling til behov for nytt planarbeid eller revidere eller oppheve eksisterende planer
Viktigst i planstrategien! Skal gjeldende kommuneplan videreføres, hel- eller delvis revideres?
Planbehov vurderes på bakgrunn av
  Samfunnsutvikling
  Langsiktig arealbruk
  Miljøutfordringer
  Sektorenes virksomhet

## Slide 5: Satsingsområder i planstrategien
Barn og unge
Næringsutvikling
Samfunnssikkerhet og beredskap
Klima, miljø og bærekraft
Rekruttere og beholde, kompetanseheving og stabilisering
Samferdsel

## Slide 6: Planstrategien 2024-2027
KOMMUNEPLAN
  Kommuneplanens samfunnsdel
  Kommunens øverste styringsdokument
  Mål og strategier for hvordan kommunesamfunnet og kommunens virksomhet skal utvikle seg de neste fire årene
  Skal gi overordnede prioriteringer i arealdelen (arealstrategi)
  Skal ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp og revideres årlig. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen
  Kan utarbeides kommunedelplan for områder, temaer, virksomhet
    Med arealstrategi
    Oppstart 2024. Planlagt vedtak 2. kvartal 2026

## Slide 9: Kommuneplan
  Kommuneplanens arealdel
  Skal vise dagens arealbruk og fremtidig samfunnsutvikling
  Vise hvor i kommunen utbygging kan skje
  Hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift.
  Rettslig bindende
  Skal vise hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i reguleringsplan, byggesaksbehandling og senere forvaltning av arealene
    Grunnlag: Arealstrategien
    Planprogram: 1. halvår 2026.
    Planleggingsperiode 2026-2027. Vedtak 2027/2028

## Slide 10: Kommunedelplaner
Planoppgaver | Type endring | Startår | 24 | 25 | 26 | 27 | Vedtaksår | Status
Byplan Kirkenes | Ny | 2019 | x | x |  |  | 2025 | 3 mnd forsinket
Hovedplan for vann og avløp | Ny | 2020 | x |  |  |  | 2024 | Iht. strategi
Hovedplan for vei og trafikk | Ny | 2019 | X |  |  |  | 2024 | Iht. strategi
Kommunedelpan for naturmangfold | Ny | 2024 | X | x | X |  | 2026 | Iht. strategi
Plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker | Ny | 2025 |  | x | x | X | 2027 | Iht. strategi
Strategisk næringsplan | Rullering | 2025 |  | x | x | x | 2027 | Ikke påbegynt
Strategisk plan for helse, omsorg og velferd | Rullering | 2025 |  | x | X |  | 2026 | Iht. strategi
KOMMUNEDELPLAN

## Slide 11: Temaplaner
Planoppgaver | Type endring | Startår | 24 | 25 | 26 | 27 | Vedtaks-år | Status
Boligpolitisk plan | Rullering | 2025 |  | x | x |  | 2026 | Noe forsinket oppstart
Digitaliseringsplan | Ny | 2025 |  | x | x |  | 2026 | Iht. strategi
Plan for forebygging av vold i nære relasjoner | Ny | 2025 |  | x | x |  | 2026 | Forsinket oppstart
Trafikksikkerhetsplan | Rullering | 2024 |  | x | x |  | 2025 | Iht. strategi
Utbyggingsprogram | Ny | 2024 | x | x | x |  | 2026 | Ikke påbegynt
Veteranplan | Ny | 2026 |  |  | x | x | 2027 | Igangsettes i 2026

## Slide 12: Andre plantyper
Planoppgaver | Type endring | Startår | 24 | 25 | 26 | 27 | Ved-taksår | Status
Arbeidsgiverstrategi | Ny | 2025 |  | x | x |  | 2026 | Iht strategi
Helhetlig ROS | Rullering | 2027 |  |  |  | X | 2027 | Igangsettes i 2027
Kystsoneplan for Varanger | Ny | 2020 | X |  |  |  | 2024 | Kansellert
Overordnet beredskapsplan | Rullering | 2021 | x |  |  |  | 2024 | Gjennomført

## Slide 13: Annet planarbeid i plan- og utviklingsavd.
Planoppgaver | Type endring | Startår | 24 | 25 | 26 | 27 | Vedtaksår | Status
Reguleringsplan Hesseng næringsområde | Ny reguleringsplan | 2014 |  |  | x |  | 2026 | Kraftig forsinket
Reguleringsplan Skytterhusfjellet boligfelt B3 og B4 | Ny | 2025 |  | X | X |  | 2026 | Igangsatt
Tilsynsplan private avløpsanlegg med tilhørende forskrift | Ny | 2025 |  | X | x |  | 2026 | Forsinket
Tilsynsstrategi byggesak | Ny | 2026 |  |  | X |  | 2026 | Planlagt igangsatt
Geodataplan | Ny | 2026 |  |  | X |  | 2026 | 
Revidering av skuterløypeforskriften | Rullering |  |  |  | x |  | 2026 | 
Utviklingsstrategi kommunale grunneiendommer | Ny | 2026 |  |  | X |  | 2026 | 
Grunnundersøkelse/farekartlegging med støtte fra NVE |  | 2025 |  | X | X | X | Fort-løpende | Igangsatt

## Slide 14: Nye næringsarealer på kort og lang sikt
Næringsområde mellom Smieveien og E6
  Kommunestyret avsatt 4,8 millioner til oppfylling
  Ny geoteknisk vurdering av oppfylling 1,5 meter ikke positiv
    Vil synke i lang tid, krever regelmessig påfyll, fare for setninger
    Pæling av bygninger eller lette lagerbygg som tåler setninger
Alternativer til vurdering
  Nytt: Området mellom Bohus og Bring (i fbm. byplanarbeidet)
  Ny vurdering: Hesseng, sjøfronten, Nordtippen